## Phân công nhiệm vụ
STT | Tên công việc | Mô tả chi tiết công việc | Effort | Mức độ ưu tiên | Thành viên | Ghi chú
1 | Lập kế hoạch 3 tuần | Lập kế hoạch chi tiết cho nhóm thực hiện đồ án trong 3 tuần, phân công công việc cụ thể từng tuần | 6 | High | Nguyễn Thái Trọng Nhân
1.1 | Thảo luận kế hoạch | Thảo luận và thống nhất kế hoạch với nhóm | 2 | High | Nguyễn Thái Trọng Nhân, Phạm Thanh Phúc, Thi Đăng Khoa
1.2 | Tạo file Excel kế hoạch | Tạo file Excel chứa toàn bộ kế hoạch thực hiện đồ án và đưa lên Azure Devops quản lý theo từng tuần | 4 | High | Nguyễn Thái Trọng Nhân
1.2.1 | Thiết kế file Excel | Thiết kế cấu trúc file Excel để quản lý kế hoạch | 2 | High | Nguyễn Thái Trọng Nhân
1.2.2 | Nhập dữ liệu vào Excel | Nhập các thông tin công việc và phân công vào file Excel | 2 | High | Nguyễn Thái Trọng Nhân
3 | Nhận diện rủi ro | Nhận diện và liệt kê từ 5-8 rủi ro thường xảy ra và có ảnh hưởng lớn tới dự án xây dựng sản phẩm | 5 | High | Nguyễn Thái Trọng Nhân, Phạm Thanh Phúc, Thi Đăng Khoa
3.1 | Thảo luận và brainstorm | Thảo luận và brainstorm với nhóm để nhận diện rủi ro | 3 | High
3.2 | Soạn thảo tài liệu rủi ro | Soạn thảo tài liệu chi tiết về các rủi ro và giải pháp đề xuất (execel) | 2 | High | Phạm Thanh Phúc | excel
4 | Tạo product backlog | Tạo product backlog cho ứng dụng chứa các user story của người dùng với các nội dung mô tả chi tiết | 7 | High | Phạm Thanh Phúc
4.1 | Xác định user story | Xác định và liệt kê các user story cần có trong product backlog | 4 | High | Phạm Thanh Phúc
4.2 | Mô tả chi tiết user story | Mô tả chi tiết các user story, bao gồm vai trò, điều kiện ràng buộc | 3 | High | Phạm Thanh Phúc
5 | Tạo sprint backlog | Tạo các sprint backlog từ product backlog, nêu rõ mỗi sprint có thời gian thực hiện bao lâu | 5 | High | Phạm Thanh Phúc
5.1 | Phân chia sprint | Phân chia các user story vào từng sprint phù hợp | 3 | High | Phạm Thanh Phúc
5.2 | Thiết lập thời gian sprint | Thiết lập thời gian và mục tiêu cho từng sprint | 2 | High | Phạm Thanh Phúc
6 | Vẽ user case diagram | Vẽ user case diagram tổng quát cho ứng dụng app mobile | 6 | Medium | Nguyễn Thái Trọng Nhân, Phạm Thanh Phúc
6.1 | Thu thập yêu cầu | Thu thập yêu cầu từ product backlog và user story | 2 | Medium | Nguyễn Thái Trọng Nhân
6.2 | Vẽ sơ đồ Usecase | Vẽ sơ đồ Usecase dựa trên yêu cầu đã thu thập | 4 | Medium | Nguyễn Thái Trọng Nhân
7 | Thiết kế giao diện | Thiết kế ít nhất 3 giao diện cho sản phẩm app mobile | 8 | Medium | Thi Đăng Khoa
7.1 | Phác thảo giao diện | Phác thảo các giao diện ban đầu | 4 | Medium | Thi Đăng Khoa
7.2 | Thiết kế chi tiết giao diện | Thiết kế chi tiết các giao diện và chuẩn bị tài liệu thiết kế | 4 | Medium | Thi Đăng Khoa
8 | Usecase Description | Sử dụng Usecase Description mô tả hoạt động người dùng của 3 giao diện đã thiết kế | 5 | Medium | Phạm Thanh Phúc
8.1 | Mô tả hoạt động người dùng | Viết mô tả hoạt động người dùng chi tiết cho từng giao diện | 3 | Medium | Phạm Thanh Phúc
8.2 | Kiểm tra và chỉnh sửa | Kiểm tra và chỉnh sửa Usecase Description | 2 | Medium | Phạm Thanh Phúc
9 | Tạo cấu trúc project | Tạo cấu trúc project và dùng git để quản lý source code | 4 | Medium | Thi Đăng Khoa
9.1 | Thiết lập cấu trúc thư mục | Thiết lập cấu trúc thư mục cho project | 2 | Medium | Thi Đăng Khoa
9.2 | Khởi tạo repository | Khởi tạo repository trên git và thiết lập các nhánh cơ bản | 2 | Medium | Thi Đăng Khoa
10 | Quản lý nhánh git | Thiết lập các nhánh trong git: master, nhánh riêng của từng thành viên, nhánh UAT | 3 | Medium | Thi Đăng Khoa
10.1 | Thiết lập nhánh cơ bản | Thiết lập nhánh master và nhánh riêng cho từng thành viên | 2 | Medium | Thi Đăng Khoa
10.2 | Thiết lập nhánh UAT | Thiết lập nhánh UAT cho QC kiểm thử | 1 | Medium | Thi Đăng Khoa
11 | Merge code | Chỉ định nhóm trưởng là người duy nhất được merge code nhánh của các thành viên vào nhánh master | 2 | Low | Nguyễn Thái Trọng Nhân
11.1 | Kiểm tra và đánh giá code | Kiểm tra và đánh giá code trước khi merge | 1 | Low | Nguyễn Thái Trọng Nhân
11.2 | Merge code | Merge code vào nhánh master | 1 | Low | Nguyễn Thái Trọng Nhân

## Nhận diện rủi ro
STT | Tên rủi ro | Mô tả/Diễn giải | Tần suất xảy ra | Mức độ ảnh hưởng | Giải pháp
1 | Thiếu giao tiếp | Rủi ro gây ra sự thiếu rõ ràng và nhầm lẫn. Dẫn đến việc khó khăng trong thống nhất các mục tiêu | Trung bình | Cao | Viết kế hoạch truyền thông bao gồm tần suất, mục tiêu và đối tượng của mỗi người cần giao tiếp. Xác định sớm các bên liên quan và đảm bảo rằng họ được coi là kế hoạch truyền thông.
2 | Lỗi phần mềm | Ứng dụng có thể gặp lỗi trong quá trình đọc và lưu trữ thông tin thẻ, dẫn đến việc ứng dụng không hoạt động đúng cách. | Trung bình | Cao | Kiểm thử phần mềm kỹ lưỡng, cập nhật và sửa lỗi thường xuyên.
3 | Tương thích thiết bị | Ứng dụng không tương thích với tất cả các dòng điện thoại hoặc hệ điều hành, gây khó khăn cho người dùng. | Trung bình | Trung bình | Thực hiện kiểm thử trên nhiều thiết bị và hệ điều hành khác nhau, tối ưu hóa ứng dụng.
4 | Gián đoạn dịch vụ | Dịch vụ có thể bị gián đoạn do lỗi hệ thống, mạng lưới hoặc bảo trì. | Thấp | Cao | Xây dựng hệ thống sao lưu và phục hồi, thông báo trước cho người dùng khi có bảo trì.
5 | Độ tin cậy của đầu quét | Đầu quét không nhận diện chính xác thông tin thẻ, dẫn đến giao dịch thất bại. | Thấp | Cao | Sử dụng đầu quét chất lượng cao, kiểm tra và bảo trì định kỳ.
6 | Khả năng mở rộng | Ứng dụng không thể mở rộng để phục vụ lượng người dùng ngày càng tăng, dẫn đến chậm chạp hoặc treo ứng dụng. | Trung bình | Trung bình | Thiết kế hệ thống có khả năng mở rộng, sử dụng dịch vụ đám mây để tăng cường khả năng xử lý.
7 | Bảo mật dữ liệu | Rủi ro mất mát hoặc lộ thông tin thẻ do việc lưu trữ và truyền tải không an toàn. | Cao | Cao | Sử dụng mã hóa dữ liệu mạnh, áp dụng các biện pháp bảo mật đa lớp.
8 | Xây dựng mã bị lỗi | Mã bị lỗi trong quá trình phát triển, gây ra các lỗi trong ứng dụng. Như việc đặt tên sai, sai cú pháp, sai logic dẫn đến gây ra lỗi trong phần mềm | Trung bình | Cao | Sử dụng các phương pháp như kiểm thử hộp trắng và kiểm thử hộp đen để xem sản phẩm đó trên thực tế có phù hợp với các yêu cầu đã đặt ra hay không, và đảm bảo rằng không có lỗi hay khiếm khuyết.

## Phân công việc làm(Để phần sau)
STT | Công việc | Loại công việc | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Thứ tự ưu tiên | Ghi chú
1 | Thu thập yêu cầu từ khách hàng | Epic | Nguyễn Thái Trọng Nhân | 2024-01-07 | 2024-08-07 | 1
1.1 | Interview khách hàng | Task | Phạm Thanh Phúc | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 1.1
1.2 | Ghi chép lại yêu cầu | Task | Thi Đăng Khoa | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 1.2
1.3 | Phân tích yêu cầu sơ bộ | Task | Nguyễn Thái Trọng Nhân | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 1.3
2 | Thiết kế giao diện người dùng | Epic | Thi Đăng Khoa | 2024-02-07 | 2024-12-07 | 2
2.1 | Phân tích yêu cầu chi tiết | Task | Nguyễn Thái Trọng Nhân | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2.1
2.2 | Lập kế hoạch dự án | Task | Phạm Thanh Phúc | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2.2
2.3 | Xác định các mốc thời gian và nguồn lực | Task | Nguyễn Thái Trọng Nhân | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2.3
3 | Phát triển chức năng đọc thẻ chip | Epic | Phạm Thanh Phúc | 2024-08-07 | 18/7/2024 | 4
3.1 | Tạo wireframe | Task | Nguyễn Thái Trọng Nhân | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 3.1
3.2 | Thiết kế mockup | Task | Thi Đăng Khoa | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 3.2
3.3 | Lấy feedback từ khách hàng và điều chỉnh thiết kế | Task | Phạm Thanh Phúc | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 3.3
3.4 | Nghiên cứu SDK và API của Visa và Mastercard | Task | Nguyễn Thái Trọng Nhân | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 3.4
3.4.1 | Tìm hiểu tài liệu kỹ thuật của Visa | Sub task | Nguyễn Thái Trọng Nhân | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 3.4.1
3.4.2 | Tìm hiểu tài liệu kỹ thuật của Mastercard | Sub task | Nguyễn Thái Trọng Nhân | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 3.4.2
3.5 | Lập trình chức năng đọc thẻ | Task | Phạm Thanh Phúc | 2024-10-07 | 2024-11-07 | 4.1
3.5.1 | Viết mã để đọc dữ liệu từ thẻ Visa | Sub task | Phạm Thanh Phúc | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 4.1.1
3.5.2 | Viết mã để đọc dữ liệu từ thẻ Mastercard | Sub task | Phạm Thanh Phúc | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 4.1.2
4 | Phát triển giao diện ứng dụng | Epic | Nguyễn Thái Trọng Nhân | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 5
4.1 | Lập trình giao diện người dùng | Task | Phạm Thanh Phúc | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 5.1
4.2 | Kết nối giao diện với backend | Task | Thi Đăng Khoa | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 5.2
4.3 | Kiểm thử giao diện người dùng | Task | Nguyễn Thái Trọng Nhân | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 5.3
5 | Lập trình tính năng lưu trữ thẻ vào ứng dụng | Epic | Phạm Thanh Phúc | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 6
5.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu cho việc lưu trữ thẻ | Task | Thi Đăng Khoa | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 6.1
5.2 | Lập trình tính năng lưu trữ thẻ | Task | Nguyễn Thái Trọng Nhân | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 6.2
5.3 | Kiểm thử tính năng lưu trữ thẻ | Task | Phạm Thanh Phúc | 20/07/2024 | 20/07/2024 | 6.3
6 | Kiểm thử tích hợp và xử lý lỗi | Epic | Thi Đăng Khoa | 21/07/2024 | 28/07/2024 | 7
6.1 | Thiết lập môi trường kiểm thử tích hợp | Task | Nguyễn Thái Trọng Nhân | 21/07/2024 | 21/07/2024 | 7.1
6.2 | Thực hiện kiểm thử tích hợp | Task | Phạm Thanh Phúc | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 7.2
6.3 | Xử lý lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử | Task | Thi Đăng Khoa | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 7.3
7 | Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật | Epic | Phạm Thanh Phúc | 23/07/2024 | 29/07/2024 | 8
7.1 | Đánh giá hiệu suất ứng dụng | Task | Nguyễn Thái Trọng Nhân | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 8.1
7.2 | Tối ưu hóa mã nguồn và cơ sở dữ liệu | Task | Thi Đăng Khoa |  |  | 8.2
7.3 | Đánh giá và cải thiện bảo mật ứng dụng | Task | Phạm Thanh Phúc |  |  | 8.3
8 | Đào tạo và hỗ trợ người dùng | Epic | Nguyễn Thái Trọng Nhân |  |  | 9
8.1 | Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng | Task | Thi Đăng Khoa |  |  | 9.1
8.2 | Tổ chức các buổi đào tạo cho người dùng | Task | Phạm Thanh Phúc |  |  | 9.2
8.3 | Thiết lập hệ thống hỗ trợ người dùng | Task | Nguyễn Thái Trọng Nhân |  |  | 9.3
9 | Triển khai và bảo trì | Epic | Phạm Thanh Phúc |  |  | 10
9.1 | Chuẩn bị môi trường triển khai | Task | Nguyễn Thái Trọng Nhân |  |  | 10.1
9.2 | Triển khai ứng dụng lên môi trường sản xuất | Task | Thi Đăng Khoa |  |  | 10.2
9.3 | Bảo trì và cập nhật ứng dụng định kỳ | Task | Phạm Thanh Phúc |  |  | 10.3
24/07/202